## 计划进度表
计划进度表
|  |  |  | 今日日期： |  | 10 | [7 empty] | 计划 |  |  | 实际执行 |  |  |  | 延期或提前
序号 | 任务内容 | 负责人 | 计划 |  | 实际 |  | 进度（%） | 7月10-31日 | [21 empty] | 8月1-10日
|  |  | 开始 | 结束 | 开始 | 结束 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 道具准备（详单见附件） | 李威 | 10 | 25
2 | 活动当天安排：发令环节设计（详见附件） | 李威、郭芳园 | 13 | 17
3 | 活动当天安排：分队领导指引（详见附件） | 戴俊华、李威 | 13 | 17
4 | 活动当天安排：午休场地交换（详见附件） | 郭芳园、戴俊华 | 14 | 17
5 | 活动当天安排：专家评审+颁奖（详见附件） | 郭芳园、张芷琳 | 14 | 17
6 | 活动当天安排：现场观摩点（详见附件） | 张芷琳、戴俊华 | 15 | 20
7 | 活动当天安排：网络观摩大屏（详见附件） | 那晓亮、刘晓冬 | 20 | 24
8 | 后勤辅助：餐饮住宿交通（详见附件） | 戴俊华、张芷琳 | 14 | 20
9 | 后勤辅助：摄像拍照（详见附件） | 张芷琳 | 10 | 15
10 | 后勤辅助：志愿者（详见附件） | 张芷琳、戴俊华 | 20 | 24
11 | 物料准备：服装（详见附件2） | 张芷琳 | 13 | 17
12 | 物料准备：奖牌、奖杯、奖状、组牌（详见附件） | 郭芳园 | 13 | 16
13 | 物料准备：KT板、隔离带、地锥、麻袋（详见附件） | 郭芳园 | 15 | 20
14 | 物料准备：条幅定制（详见附件） | 戴俊华 | 15 | 17
15 | 物料准备：学员手册制作（详见附件） | 戴俊华 | 20 | 24
16 | 物料准备：包本笔的邮寄（详见附件） | 戴俊华 | 20 | 24
17 | 物料准备：群、签到表的确认（详见附件） | 戴俊华 | 20 | 24
18 | 提前彩排（详见附件） | 全体 | 24 | 30
19
20

## 附件
序号 | 阶段 |  | 细项 | 工作内容 | 负责人 | 协助人 | 计划完成时间 | 说明 | 备注
1 | 前期准备 | 活动当天安排 | 活动启动 | 大练兵当天开班仪式之前，场地设备的确认，领导学员的接待，领导致辞等 | 张芷琳 | 戴俊华 | 大练兵开始之前 | 想出注意事项，列表细化 | 2020.7.15之前汇报结果
2 |  |  | 发令环节设计 | 大练兵启动前的发令环节设计 | 李威 | 郭芳园 | 大练兵开始之前 | 环节设计 | 2020.7.15之前汇报结果
3 |  |  | 分队领导指引 | 上下午的现场检查，科技操作，案卷制作；分队带领 | 戴俊华 | 李威 | 大练兵当天 | A组：李威；B组：戴俊华；C组：张芷琳。郭芳园负责协调指引 | 安排志愿者的工作有序进行，2020.7.15之前汇报结果
4 |  |  | 中午休息交换场地 | 负责指引，统计人数，引导就餐 | 郭芳园 | 戴俊华 | 大练兵当天 | 知道人员有序就餐，避免混乱 | 引导志愿者帮助共同进行
5 |  |  | 专家评审阶段+颁奖阶段 | 引导就坐，负责配合 | 郭芳园 | 张芷琳 | 大练兵当天 | 有序引导 | 引导志愿者帮助共同进行
6 |  |  | 现场观摩点 | 引导领导最佳观看点 | 张芷琳 | 戴俊华 | 大练兵当天 | 有序引导 | 需去现场看过确认
7 |  |  | 网络观摩大屏 | 现场需直播视频 | 那晓亮 | 刘晓冬 | 大练兵当天 | 网络直播 | 引导志愿者帮助共同进行
8 |  | 现场比武道具准备阶段 | 1.拒绝执法检查 | 需道具：栏杆，简易铁链或选用学校门卫作为模拟现场。 | 李威 | 何丰 | 2020.7.25 | 协助人为现场模拟人员，志愿者届时配合按照脚本背话术 | 负责人负责准备道具，其他人员配合，7.15日前需提供汇报 | 负责现场模拟场景人员应准确掌握所负责项目的各项要求
9 |  |  | 2.建设项目检查 | 需道具：两个以上的建设项目模型和财务报表 | 律所 | 刘晓冬（待确定） | 2020.7.25 | 协助人为现场模拟人员，志愿者届时配合按照脚本背话术
10 |  |  | 3.企业偷排偷放 | 需道具：PVC管（购置一条粗管一条细管，将细管藏在粗管之中）、沙袋等杂物、挖一个渗井、污染物准备 | 李威 | 戴俊华 | 2020.7.25 | 协助人为现场模拟人员，志愿者届时配合按照脚本背话术 | 负责人负责准备道具，其他人员配合，7.15日前需提供汇报
11 |  |  | 4.随意倾倒、处置危险废物 | 需道具：土质环境；废油漆桶或其他危险废物若干； | 李威 | 张芷琳 | 2020.7.25 | 协助人为现场模拟人员，志愿者届时配合按照脚本背话术 | 负责人负责准备道具，其他人员配合，7.15日前需提供汇报
12 |  |  | 5.未正常使用环保设施 | 需道具：VR摄像机、VR眼镜5副、提前录制场景 | 李威 | 郭芳园 | 2020.7.25 | 协助人为现场模拟人员，志愿者届时配合按照脚本背话术 | 负责人负责准备道具，其他人员配合，7.15日前需提供汇报
13 |  |  | 6.固体废物处置 | 需道具：污泥或铅渣、其他一般固废、6--8平米储存间、标牌 | 李威 | 蔡晓美 | 2020.7.25 | 协助人为现场模拟人员，志愿者届时配合按照脚本背话术 | 负责人负责准备道具，其他人员配合，7.20日前需提供汇报
14 |  |  | 7.VOCs污染检查 | 需道具：VOCs便携式检测仪、便携式非甲烷总烃分析仪 | 李威 | 张苹苹 | 2020.7.25 | 协助人为现场模拟人员，志愿者届时配合按照脚本背话术 | 负责人负责准备道具，其他人员配合，7.20日前需提供汇报
15 |  |  | 8.噪声监测 | 需道具：噪声检测仪、噪音声源 | 李威 | 李威 | 2020.7.25 | 协助人为现场模拟人员，志愿者届时配合按照脚本背话术 | 负责人负责准备道具，其他人员配合，7.20日前需提供汇报
16 |  |  | 9.通过衰减电流信号数据造假 | 需道具：一台在线监测设备，包括分析仪，工控机，数采仪，万用表，适合范围的标准物质等 | 监测公司 | 志愿者 | 2020.7.25 | 协助人为现场模拟人员，志愿者届时配合按照脚本背话术 | 负责人负责准备道具，其他人员配合，7.20日前需提供汇报
17 |  |  | 10.通过设置量程上限数据造假 | 需道具：一台COD在线监测设备，包括分析仪，工控机，数采仪，联网的电脑，浓度为50-100mg/L的标准样品等。 | 监测公司 | 志愿者 | 2020.7.25 | 协助人为现场模拟人员，志愿者届时配合按照脚本背话术
18 |  |  | 11.移送公安 | 待确定 | 李威 | 韩笑锋 | 2020.7.25 | 协助人为现场模拟人员，志愿者届时配合按照脚本背话术 | 待定
19 |  |  | 12.排污许可 | 待确定 | 监测公司 | 志愿者 | 2020.7.25 | 协助人为现场模拟人员，志愿者届时配合按照脚本背话术 | 待定
20 |  | 后勤辅助 | 餐饮住宿交通 | 确认地点，活动期间负责配合安排。 | 戴俊华 | 张芷琳 | 2020.7.20 | 对接住宿地点
21 |  |  | 摄影拍照 | 负责寻找摄影师，初步拟定2-3人 | 张芷琳 | 戴俊华 | 2020.7.15 | 网上询价提供方案备选 | 7.15日前需提供汇报工作进度
22 |  |  | 志愿者 | 初步拟定志愿者人数。 | 张芷琳 | 戴俊华 | 2020.7.24 | 有偿招募，发布信息，介绍工作详情 | 7.20日前需提供工作汇报
23 |  | 物料准备 | 服装 | 如何设计提前确认好，文字、图片颜色以及形式确认好后张芷琳负责作图，联系厂家定制服装。 | 张芷琳 |  | 2020.7.17 | 确认人数后联系厂家定制服装
24 |  |  | 奖牌、奖杯、奖状、组牌 | 发放形式待确认，确认后网络对比购买，包括领奖的环节设计 | 郭芳园 |  | 2020.7.16 | 确认后购买
25 |  |  | KT板、隔离带、地锥、麻袋 | KT板用做12个场景指示，麻袋用于活动结束后装放相关废弃物。 | 郭芳园 |  | 2020.7.20 | 确认后购买
26 |  |  | 条幅定制 | 确认场地尺寸，是否需要条幅，文字内容，找厂家做条幅。 | 戴俊华 |  | 2020.7.17 | 确认文字内容后定制
27 |  |  | 学员手册制作 | 形式基本确认后制作 | 戴俊华 |  | 2020.7.28 | 人员确认后制作
28 |  |  | 包本笔的物料邮寄 | 人数确认后邮寄 | 戴俊华 |  | 2020.7.28 | 人员确认后制作
29 |  |  | 群、签到表的确认 | 人员确定后制作 | 戴俊华 |  | 2020.7.28 | 人员确认后制作
30 | 彩排阶段 | 实地模拟 | 现场布置 | 道具以及人员确认好后，现场彩排至少两次。 | 全体人员 |  | 2020.7.31 | 所有安排确定后，到现场彩排 | 7月底前完成

## 活动当天安排
阶段 | 细项 | 工作内容 | 负责人 | 协助人 | 计划完成时间 | 说明 | 备注
活动当天安排 | 活动启动 | 大练兵当天开班仪式之前，场地设备的确认，领导学员的接待，领导致辞等 | 张芷琳 | 戴俊华 | 大练兵开始之前 | 想出注意事项，列表细化 | 2020.7.15之前汇报结果
| 发令环节设计 | 大练兵启动前的发令环节设计 | 李威 | 郭芳园 | 大练兵开始之前 | 环节设计 | 2020.7.15之前汇报结果
| 分队领导指引 | 上下午的现场检查，科技操作，案卷制作；分队带领 | 戴俊华 | 李威 | 大练兵当天 | A组：李威；B组：戴俊华；C组：张芷琳。郭芳园负责协调指引 | 安排志愿者的工作有序进行，2020.7.15之前汇报结果
| 中午休息交换场地 | 负责指引，统计人数，引导就餐 | 郭芳园 | 张芷琳 | 大练兵当天 | 知道人员有序就餐，避免混乱 | 引导志愿者帮助共同进行
| 专家评审阶段+颁奖阶段 | 引导就坐，负责配合 | 郭芳园 | 张芷琳 | 大练兵当天 | 有序引导 | 引导志愿者帮助共同进行
| 现场观摩点 | 引导领导最佳观看点 | 张芷琳 | 戴俊华 | 大练兵当天 | 有序引导 | 需去现场看过确认
| 网络观摩大屏 | 现场需直播视频 | 那晓亮 | 刘晓冬 | 大练兵当天 | 网络直播 | 引导志愿者帮助共同进行

## 道具准备
阶段 | 细项 | 工作内容 | 负责人 | 协助人 | 计划完成时间 | 说明 | 备注
现场比武道具准备阶段 | 1.拒绝执法检查 | 需道具：栏杆，简易铁链或选用学校门卫作为模拟现场。 | 李威 | 何丰 | 2020.7.25 | 协助人为现场模拟人员，志愿者届时配合按照脚本背话术 | 负责人负责准备道具，其他人员配合，7.15日前需提供汇报 | 负责现场模拟场景人员应准确掌握所负责项目的各项要求
| 2.建设项目检查 | 需道具：两个以上的建设项目模型和财务报表 | 律所 | 刘晓冬（待确定） | 2020.7.25 | 协助人为现场模拟人员，志愿者届时配合按照脚本背话术
| 3.企业偷排偷放 | 需道具：PVC管（购置一条粗管一条细管，将细管藏在粗管之中）、沙袋等杂物、挖一个渗井、污染物准备 | 李威 | 戴俊华 | 2020.7.25 | 协助人为现场模拟人员，志愿者届时配合按照脚本背话术 | 负责人负责准备道具，其他人员配合，7.15日前需提供汇报
| 4.随意倾倒、处置危险废物 | 需道具：土质环境；废油漆桶或其他危险废物若干； | 李威 | 张芷琳 | 2020.7.25 | 协助人为现场模拟人员，志愿者届时配合按照脚本背话术 | 负责人负责准备道具，其他人员配合，7.15日前需提供汇报
| 5.未正常使用环保设施 | 需道具：VR摄像机、VR眼镜5副、提前录制场景 | 李威 | 郭芳园 | 2020.7.25 | 协助人为现场模拟人员，志愿者届时配合按照脚本背话术 | 负责人负责准备道具，其他人员配合，7.15日前需提供汇报
| 6.固体废物处置 | 需道具：污泥或铅渣、其他一般固废、6--8平米储存间、标牌 | 李威 | 蔡晓美 | 2020.7.25 | 协助人为现场模拟人员，志愿者届时配合按照脚本背话术 | 负责人负责准备道具，其他人员配合，7.20日前需提供汇报
| 7.VOCs污染检查 | 需道具：VOCs便携式检测仪、便携式非甲烷总烃分析仪 | 李威 | 张苹苹 | 2020.7.25 | 协助人为现场模拟人员，志愿者届时配合按照脚本背话术 | 负责人负责准备道具，其他人员配合，7.20日前需提供汇报
| 8.噪声监测 | 需道具：噪声检测仪、噪音声源 | 李威 | 李威 | 2020.7.25 | 协助人为现场模拟人员，志愿者届时配合按照脚本背话术 | 负责人负责准备道具，其他人员配合，7.20日前需提供汇报
| 9.通过衰减电流信号数据造假 | 需道具：一台在线监测设备，包括分析仪，工控机，数采仪，万用表，适合范围的标准物质等 | 监测公司 | 志愿者 | 2020.7.25 | 协助人为现场模拟人员，志愿者届时配合按照脚本背话术 | 负责人负责准备道具，其他人员配合，7.20日前需提供汇报
| 10.通过设置量程上限数据造假 | 需道具：一台COD在线监测设备，包括分析仪，工控机，数采仪，联网的电脑，浓度为50-100mg/L的标准样品等。 | 监测公司 | 志愿者 | 2020.7.25 | 协助人为现场模拟人员，志愿者届时配合按照脚本背话术
| 11.移送公安 | 待确定 | 李威 | 韩笑锋 | 2020.7.25 | 协助人为现场模拟人员，志愿者届时配合按照脚本背话术 | 待定
| 12.排污许可 | 待确定 | 监测公司 | 志愿者 | 2020.7.25 | 协助人为现场模拟人员，志愿者届时配合按照脚本背话术 | 待定

## 后期辅助
阶段 | 细项 | 工作内容 | 负责人 | 协助人 | 计划完成时间 | 说明 | 备注
后勤辅助 | 餐饮住宿交通 | 确认地点，活动期间负责配合安排。 | 戴俊华 | 张芷琳 | 2020.7.20 | 对接住宿地点
| 摄影拍照 | 负责寻找摄影师，初步拟定2-3人 | 张芷琳 | 戴俊华 | 2020.7.15 | 网上询价提供方案备选 | 7.15日前需提供汇报工作进度
| 志愿者 | 初步拟定志愿者人数。 | 张芷琳 | 戴俊华 | 2020.7.24 | 有偿招募，发布信息，介绍工作详情 | 7.20日前需提供工作汇报

## 物料准备
阶段 | 细项 | 工作内容 | 负责人 | 计划完成时间 | 说明 | 备注
物料准备 | 服装 | 如何设计提前确认好，文字、图片颜色以及形式确认好后张芷琳负责作图，联系厂家定制服装。 | 张芷琳 | 2020.7.17 | 确认人数后联系厂家定制服装
| 奖牌、奖杯、奖状、组牌 | 发放形式待确认，确认后网络对比购买，包括领奖的环节设计 | 郭芳园 | 2020.7.16 | 确认后购买
| KT板、隔离带、地锥、麻袋 | KT板用做12个场景指示，麻袋用于活动结束后装放相关废弃物。 | 郭芳园 | 2020.7.20 | 确认后购买
| 条幅定制 | 确认场地尺寸，是否需要条幅，文字内容，找厂家做条幅。 | 戴俊华 | 2020.7.17 | 确认文字内容后定制
| 学员手册制作 | 形式基本确认后制作 | 戴俊华 | 2020.7.28 | 人员确认后制作
| 包本笔的物料邮寄 | 人数确认后邮寄 | 戴俊华 | 2020.7.28 | 人员确认后制作
| 群、签到表的确认 | 人员确定后制作 | 戴俊华 | 2020.7.28 | 人员确认后制作

## 预算表
雷锋学院经费预算表
基本情况
培训班名称 | 开发区环保局
培训班人数 | 120 |  | 培训时间 | 8月中旬
项目资金预算
项目 | 价格 （元/人/天） | 数量 | 天数 | 金额（元） | 备注
培训费（含食宿等） |  |  |  | 0
住宿费 | 200 | 120 | 2 | 48000
餐费 | 100 | 120 | 2 | 24000
车辆费（辆/天） | 600 | 3 | 2 | 3600
项目 |  | 价格 | 数量 | 金额（元） | 备注
资料费 |  |  |  | 0
接送站费（元/辆/次） |  |  |  | 0
专题教学费（元/次） |  |  |  | 0
教室费（元/天） |  | 3000 | 0.5 | 1500
报告厅（元/天） |  | 4000 | 0.5 | 2000
战疫雷锋故事课 |  |  |  | 0
合计（元） | 79100
注： 1.结算以实际人数实际发生费用为准； 2.个人结账，不提供转账服务，需要刷卡或现金支付；单位集体结账，可在培训结束后1周内打款； 3.培训费票据为正规发票。